П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

03.04.2023; с. Буланово; № 24-п.

Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Булановский сельсовет за 2022 год.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и на основании статьи 31 Устава муниципального образования Булановский сельсовет, постановления администрации муниципального образования Булановский сельсовет от 30.10.2014 года № 66-а-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Булановский сельсовет» постановляю:

1. Утвердить сведения о результатах реализации муниципальной программы  муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области за 2022 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит включению в областной регистр муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 				А.В. Цыгулев

Разослано: прокуратуре

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Булановский сельсовет

от 03.04.2023 № 24-п

Сведения о результатах реализации мероприятий

Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования  Булановский  сельсовет

на период 2016-2024 годы» в _2022_ году

- Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

| № пп. | Наименование мероприятия /наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя (индикатора), % гр.5 /гр.4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикато-ров) гр.5 -гр.4 | Плановый объем расходов на программноемероприя-тие, тыс.руб. | Фактический объем расходов на программноемероприя-тие, тыс.руб. | Уровень освоения финансовых средств на програм-мноемероприя-тие, %, гр.9 /гр.8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программ-мное мероприя-тие, тыс.руб. гр.9 -гр.8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Основное мероприятие «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Глава муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1107,5 | 1107,5 | 100 | 0 |
| 1.2 | Центральный аппарат | % | 100 | 99,2 | 99,2 | -0,8 | 1406,8 | 1396,0 | 99,2 | -10,8 |
| 2. Основное мероприятие « Создание условий для безопасного проживания на территории МО Булановский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные бюджетные ассигнования | % | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Основное мероприятие « Безопасность сельских поселений » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 39,5 | 39,5 | 100 | 0 |
| 4.Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 2003,5 | 2003,5 | 100 | 0 |
| 4.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 94,3 | 94,3 | -5,7 | 1090,9 | 1029,1 | 94,3 | -61,8 |
| 5.Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия в области коммунального хозяйства, направленные на восстановительные работы объектов коммунального хозяйства | % | 100 | 68,5 | 68,5 | -31,5 | 317 | 217 | 68,5 | -100 |
| 5.2. | Благоустройство | 0 | 100 | 73,4 | 73,4 | -26,6 | 1674,3 | 1230,5 | 73,4 | -444 |
| 5.3. | Организация и содержание мест захоронений. | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Основное мероприятие «Развитие культуры в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 849,8 | 849,8 | 100 | 0 |
| 6.2. | Развитие библиотечного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 370,9 | 370,9 | 100 | 0 |
| 6.3. | Мероприятия в области культуры | % | 100 | 86,3 | 86,3 | -13,7 | 126,7 | 109,4 | 86,3 | -17,3 |
| 6.4. | Хозяйственное обслуживание учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 653,2 | 653,2 | 100 | 0 |
| 7.Основное мероприятие «Передача полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Централизованная бухгалтерия | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 243 | 243 | 100 | 0 |
| 7.2. | Финансовый контроль | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 7 | 7 | 100 | 0 |
| 7.3. | Внешний Финансовый контроль | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 100 | 0 |
| 8. Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятия в сфере градострои тельной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 3,1 | 3,1 | 100 | 0 |
| 8.2 | Мероприятия по оценки недвижемости,признание прав муниц.собственности | % | 100 | 71,8 | 71,8 | -28,2 | 660 | 474 | 71,8 | -186 |
| 9. Основное мероприятие «Развитие физической культуры, спорта и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Реализация мероприятий, включенных в календарный план районных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | % | 100 | 75,9 | 75,9 | -24,1 | 83,5 | 63,5 | 75,9 | -20,1 |
| 10.1 | Осуществление первичного военского учета | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |
|  | В С Е Г О | % | 100 | 92,2 | 92,2 | -7,8 | 10752,0 | 9912,5 | 92,2 | -839,5 |
|  | Эффективность реализации программы в целом составляет 100% |  |  | Э 92,2 %) вывод в целом по программе Пр: программа реализуется эффективно |  |  |  |  |  |  |