П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

01.03.2024 с. Буланово № 11-п

Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Булановский сельсовет за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и на основании статьи 31 Устава муниципального образования Булановский сельсовет, постановления администрации муниципального образования Булановский сельсовет от 30.10.2014 года № 66-а-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Булановский сельсовет» постановляю:

1. Утвердить сведения о результатах реализации муниципальной программы  муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области за 2023 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит включению в областной регистр муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 				А.В. Цыгулев

Разослано: прокуратуре

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Булановский сельсовет

от 01.02.2024 № 11-п

Сведения о результатах реализации мероприятий

Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования  Булановский  сельсовет

на период 2023-2030 годы» в _2023_ году

### Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

| № пп. | Наименование мероприятия /наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя (индикатора), % гр.5 /гр.4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикато-ров) гр.5 -гр.4 | Плановый объем расходов на программноемероприя-тие, тыс.руб. | Фактический объем расходов на программноемероприя-тие, тыс.руб. | Уровень освоения финансовых средств на програм-мноемероприя-тие, %, гр.9 /гр.8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программ-мное мероприя-тие, тыс.руб. гр.9 -гр.8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Основное мероприятие «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» |
| 1.1 | Глава муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1288,3 | 1288,3 | 100 | 0 |
| 1.2 | Центральный аппарат | % | 100 | 98,5 | 98,5 | -1,5 | 1340,20 | 1319,7 | 98,5 | -20,5 |
| 2. Основное мероприятие « Создание условий для безопасного проживания на территории МО Булановский сельсовет» |
| 2.1 | Иные бюджетные ассигнования | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 3. Основное мероприятие « Безопасность сельских поселений » |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | % | 100 | 99,5 | 99,5 | -0,5 | 174,2 | 173,3 | 99,5 | -0,9 |
| 4.Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 4861,1 | 4861,1 | 100 | 0 |
| 4.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 66,3 | 66,3 | -33,7 | 2846,9 | 1888,2 | 66,3 | -958,7 |
| 5.Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений» |
| 5.1. | Мероприятия в области коммунального хозяйства, направленные на восстановительные работы объектов коммунального хозяйства | % | 100 | 53,5 | 53,5 | -46,5 | 720,0 | 385,3 | 53,5 | -334,7 |
| 5.2. | Благоустройство | 0 | 100 | 78,1 | 78,1 | -21,9 | 1319,1 | 1020,5 | 78,1 | -289,6 |
| 5.3. | Организация и содержание мест захоронений. | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Основное мероприятие «Развитие культуры в муниципальном образовании» |
| 6.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 1059,9 | 1059,9 | 100 | 0 |
| 6.2. | Развитие библиотечного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 427,3 | 427,3 | 100 | 0 |
| 6.3. | Мероприятия в области культуры | % | 100 | 100 | 100 | - | 697,8 | 697,7 | 100 | - |
| 6.4. | Хозяйственное обслуживание учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 808,4 | 808,4 | 100 | 0 |
| 7.Основное мероприятие «Передача полномочий» |
| 7.1. | Централизованная бухгалтерия | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 262,3 | 262,3 | 100 | 0 |
| 7.2. | Финансовый контроль | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 7,5 | 7,7 | 100 | 0 |
| 7.3. | Внешний Финансовый контроль | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 100 | 0 |
| 8. Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |
| 8.1 | Мероприятия в сфере градострои тельной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 3,1 | 3,1 | 100 | 0 |
| 8.2 | Мероприятия по оценки недвижемости,признание прав муниц.собственности | % | 100 | 100 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | - |
| 9. Основное мероприятие «Развитие физической культуры, спорта и туризма» |
| 9.1 | Реализация мероприятий, включенных в календарный план районных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | - | 46,2 | 46,2 | 100 | 0 |
| 10.1 | Осуществление первичного военского учета | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 11.1 | Молодежная политика | % | 100 | 95 | 95,0 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 95 |  |
|  | В С Е Г О | % | 100 | 90 | 90,2 | -10 | 16110,5 | 14504,7 | 90,0 | -1605,8 |
|  | Эффективность реализации программы в целом составляет 100% | Э 90,2 %) вывод в целом по программе Пр: программа реализуется эффективно |  |  |  |  |